## Andamento
[9 empty] | RELATÓRIO DE OBRAS |  |  |  | Atualizado em: 10/09/2025
2025 - Obras em andamento
N° Lic. | Proc. | Cr Convênio | Valor Licitado | Aditivo | Valor Atual | Valor Pago | Percentual Executado | Eng | Objeto | Recurso | Obs. | Obra Paralizada | Empresa | Inicio | Vigencia | ART
D13/25 | 27/25 | - | 106943.78 | 25514.5 | 132458.28 | 132458.28 | 100% | K | REPARO EM COBERTURA E CALHAS | PRÓPRIO | Obra concluida | Não | GUILHERME DOS SANTOS MOURA | 2025-02-26 | 2025-07-26 | 1320250028262
1/25 | 44/25 | - | 292500 | 0 | 292500 | 73586.67 | 25.16% | K | ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA | PRÓPRIO | Andamento Normal | Não | TOP CONSTRUÇÕES | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 1320250028262
2/25 | 45/25 | - | 1098447.43 | 0 | 1098447.43 | 811101.29 | 73.84% | K | PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI | PRÓPRIO | Andamento Normal | Não | BCP AMBIENTAL LTDA | 2025-05-14 |  | 1320250027896
3/25 | 53/25 | - | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0% | K | UBS IRMÃOS SOLLITO | PAC-SAUDE 10836939000124005 | Andamento Normal | Não | PROSIL | 2025-06-09 | 2026-06-09 | 1320250038442
4/25 | 59/25 | 967780 | 4581978.03 | 0 | 4581978.03 | 0 | 0% | K | CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II | FEDERAL - CONTRATO N° 967780 | Andamento Normal | Não | PROSIL | 2025-06-25 | 2026-11-25 | 1320250014149 1320250012243 1320250017036
5/25 | 68/25 | - | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 100% | G | COBERTURA VOVÓ DIVA | PRÓPRIO | Andamento Normal | Não | TOP CONSTRUÇÕES | - | - | 1320250045977
6/25 | 75/25 | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | K | INSPEÇÃO EM GALERIAS | PRÓPRIO | ART para emitir O.S | Não | INNOVAR | - | - | 1320250046843
24/25 | 46/25 | - | 119900 | 0 | 119900 | 119900 | 100% | G | TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON | PRÓPRIO | Obra concluida | Não | GOMES & AZEVEDO LTDA | 2025-04-03 | 2025-08-30 | 1320250033518
8/25 | 85/25 | - | 2641704.71 | 0 | 2641704.71 | 0 | 0% | K | RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO | AGESUL | Assinar Contrato 14/7 | Não | NOROMIX | - | -
9/25 | 86/25 | - | 575500 | 0 | 575500 | 356460.42 | 61.94% | G | REFORMA DO ESTADIO | PRÓPRIO | Andamento Normal | Não | TOP CONSTRUÇÕES |  |  | 1320250062352
10/25 | 87/25 | - | 642500 | 0 | 642500 | 0 | 0% | G | CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO | PRÓPRIO | Andamento Normal | Não | TOP CONSTRUÇÕES | - | - | 1320250062653
11/25 | 105/25 | - | 1238400 | 0 | 1238400 | 0 | 0% | K | AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE | PRÓPRIO | Em Licitação |  | GOMES & AZEVEDO LTDA | - | 2025-11-30 | 1320250074616
|  | - | em licitação - valor inicial R$2.493.468,63 |  |  | 0 |  | G | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS - TRANSBORDO | PRÓPRIO | Em Licitação
12/25 | 131/25 | - | em licitação - valor inicial R$1.312.436,34 |  |  | 0 |  | K | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITÉRIO | PRÓPRIO | Em Licitação |  | - | - | - | 1320250096097
2025 - Projetos em elaboração
Observações | [6 empty] | Estimativa de custo | Eng | Objeto | Evolução | Recurso |  |  |  |  | ART
Descaracterização da matricula encontrou dificuldade no Imasul 2° opção dar sequencia nos lotes do America III (desmembramento) | [7 empty] | K | 50 casas Agehab
Corregos: Taquari, Kubik, Quebracho, Caraguatá e Machado | [7 empty] | K | 5 PONTES EM CONCRETO | Projeto 30% | FUNDERSUL
Engenheiros da LBM visitaram o local dia 11/6. Saldo LBM R$76.476,33 | [7 empty] | K | DISSIPADOR MODELO 4 | LBM
Engenheiros da HDO visitaram o local dia 10/6 capitão dos bombeiros acompanhou. PSCIP programado para Julho. Projeto reforma programado para Agosto | [7 empty] | L | REFORMA CENTRO DE EVENTOS JOÃO LEME | HDO
[8 empty] | L | ALAMBRADOS EM PREDIOS PÚBLICOS
60% dos levantamentos realizados | [7 empty] | K | PAVIMENTAÇÃO RUA PARALELA AO PAÇO E LOTES AGEHAB (VILA NOVA) | Projeto 80%
Schetini, entregar até 5/9 | [7 empty] | K | PAVIMENTAÇÃO JD. NOVO HORIZONTE E CERÂMICA XV | SCHETINI
Aguardando licença Imasul | [7 empty] | K | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARQUE EMPRESARIAL | Projeto 100% | AGESUL
[8 empty] | M | UPA ou HOSPITAL?
PAVIMENTAÇÃO DO TRANSBORDO E CEMITÉRIO
ESCOLA MUNICIPAL JD. SÃO FRANCISCO
Verificar junto ao DNIT | [8 empty] | ROTATÓRIO DA AV. PORTO XV | Anteprojeto 100%
REFORMA DAS UBS
REVITALIZAÇÃO PRAÇA REDONDO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO PEIXE ************
REVITALIZAÇÃO CHALÉ
REVITALIZAÇÃO PRAÇA JD. REAL
VILA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA VITIRITTI
PRAÇA DO JD. NOVO HORIZONTE
PRAÇA VILA NOVA
ALAMBRADOS EM HORTAS, QUADRAS E CAMPO DE PRAÇAS - W
PORTAL DE ENTRADA DA SEINFRA - W
Cancelado | [7 empty] | L | REFORMA UBS JD. ACAPULCO
2021 a 2024
N° Lic. | Proc. | Cr Convênio | Valor Licitado | Aditivo | Valor Atual | Valor Pago | Percentual Executado | Eng | Objeto | Recurso | Obs. | Obra Paralizada | Empresa | Inicio | Vigencia | ART
7/24 | 65/24 | - | 2490000 | 497697.99 | 2987697.99 | 2236263.53 | 74.85% | K | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPÊ | FEDERAL - CONTRATO N° 09032023-038726 | Andamento Normal | Não | CONCREVIA CONSTRUTORA EIRELI | 2025-05-28 | 2025-10-24
4/24 | 48/24 | 915453 | 957500 | -54121.21 | 903378.79 | 494980.01 | 54.79% | K | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, DE PARTE DA RUA SANTO AGOSTINHO | CONTRATO DE REPASSE OGU 915453/2021 – OP. 10757113-82 | Problema Técnico | Não | CONCREVIA CONSTRUTORA EIRELI | 2024-05-24 | 2025-12-22
6/24 | 63/24 | 931106 | 438000 | 0 | 438000 | 0 | 0% | K | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO | CONTRATO DE REPASSE Nº 931106/2022, - OP. 1083963-79 | Recurso recebido Iniciando execução | Não | GOMES & AZEVEDO LTDA | 2024-05-24 | 2025-05-23
5/24 | 52/24 | 939677 | 5945960.74 | -18888.24 | 5927072.5 | 863245.55 | 14.56% | K | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS RIBAS DO RIO PARDO E RONDON | CONTRATO DE REPASSE N° 939677/2022 – OP. 1085596-16 | Andamento Normal | Não | GOMES & AZEVEDO LTDA | 2024-05-09 | 2026-01-07 | 1320250013563
3/24 | 45/24 | 923128 | 360996.79 | 70368.5 | 431365.29 | 0 | 0% | K | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1 | CONTRATO DE REPASSE OGU 923128/2021 – OP. 1080927-92 | Andamento Normal | Não | GOMES & AZEVEDO LTDA | 2024-04-29 | 2025-05-28
2/24 | 44/24 | 923783 | 1060000 | 159923.81 | 1219923.81 | 362576.65 | 29.72% | K | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILANOVA - PARTE 2 | CONTRATO DE REPASSE OGU 923783/2021 – OP. 1081415-44 | Reprogramando na CEF | Não | GOMES & AZEVEDO LTDA | 2024-04-29 | 2025-05-23 | 1320250013590
1/24 | 36/24 | 922417 | 7499000 | 1650201.35 | 9149201.35 | 3053345.88 | 33.37% | K | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SÃO FRANCISCO - PARTE 3 | CONTRATO DE REPASSE OGU 922417/2021 | Reprogramando na CEF | Não | GOMES & AZEVEDO LTDA | 2024-05-28 | 2025-07-27 | 1320250012366
5/23 | 168/23 | - | 4653930.82 | 1124840.86 | 5778771.68 | 5761585.7 | 99.7% | K | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE | PRÓPRIO | Andamento Normal | Não | CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA | 2024-01-12 | 2025-07-10
4/23 | 153/23 | - | 857188.13 | 208936.66 | 1066124.79 | 989648.46 | 92.83% | K | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | PRÓPRIO | Andamento Normal | Não | LBM ENGENHARIA EIRELI | 2023-11-21 | 2025-06-18
1/22 | 156/22 | - | 2458471.32 | 466125.75 | 2924597.07 | 2805401.37 | 95.92% | G | CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO | PRÓPRIO/TAC | Andamento Normal | Não | ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA | 2023-11-23 | 2025-11-30
Note on J10: R$1.881.388,00
Note on J11: Inocência - 960645 REPASSE R$5.414.073,61
Note on N13: Usuario: (62)99680-7745
Note on J43: DUAS HORTAS TRANSBORDO QUADRAS TODAS BOSQUE DA VOVÓ DIVA MARIA DA COM. SANTA CLARA UBS E ESCOLA UBS ALDEIA
Note on J49: 2987697,99 convenio cancelado FEDERAL - CONTRATO N° 09032023-038726
Note on J50: Supressão da pista de caminhada R$ 54.121,21 Cearca de fechamento desapropriação em andamento Drenagem, dimensionar em relação à montante
Note on J52: Valor inicial 5.945.960,74 Rep 1 - 4.666.379,32
Note on J53: 360996,81 Supressão de R$ 3,19 - OK
Note on J57: A liquidar > R$ 76.476,33

## Plan1
132458.28 | K | REPARO EM COBERTURA E CALHAS
292500 | K | ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA
1098447.43 | K | PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI
1400000 | K | UBS IRMÃOS SOLLITO
4581978.03 | K | CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II
400000 | K | INSPEÇÃO EM GALERIAS
2641704.71 | K | RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO
1477505.59 | K | AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE
1312436.34 | K | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITÉRIO
13337030.38
130000 | G | COBERTURA VOVÓ DIVA
119900 | G | TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON
575500 | G | REFORMA DO ESTADIO
642500 | G | CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE AQUÁTICO
2493468.63 | G | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS - TRANSBORDO
3961368.63
Note on C4: R$1.881.388,00
Note on C5: Inocência - 960645 REPASSE R$5.414.073,61