## Elaboração
Processo | N° Lic. | Cr Convênio | Valor Licitado | Aditivo | Valor Atual | Valor Pago | Percentual Executado | Objeto | Recurso | Obs. | Empresa | Vigencia | ART | Eng
CONVENIOS A FIRMAR 2.025
|  |  | 500000 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RONALDO | FEDERAL | Aguardando aprovação da Caixa |  |  |  | K
[8 empty] | ESCOLA | FEDERAL |  |  |  |  | K/G
Projeto de 2 pavimentos já incluso no Jd. São Francisco 2.024
Inserir novo projeto 13 salas padrão do ministério - Jd. São Francisco
[8 empty] | PAVIMENTAÇÃO RUA PARALELA AO PAÇO E LOTES AGEHAB (VILA NOVA) | PRÓPRIO | PROJETO 60% |  |  |  | K
[8 empty] | PONTES EM CONCRETO ÁGUA LIMPA, TAQUARI E KUBIK | FUNDERSUL | PROJETO 10% |  |  |  | K
[8 empty] | DRENAGEM PARCIAL MODELO 1 e 4 / PARQUE DA JUVENTUDE - DISSIPADOR | PRÓPRIO | PROJETO 80% |  |  |  | K
75/25 | 6/25 |  | 411484.82 | 0 | 0 | 0 |  | INSPEÇÃO EM GALERIAS E SISTEMAS DE DRENAGEM | PRÓPRIO | Em Licitação | 9/6 licitacao |  | 1320250046843 | K
|  |  | 4528636.64 |  |  |  |  | RESTAURAÇÃO AV. MATO GROSSO | Convênio - Agesul | Em Licitação |  |  |  | K
PAV. E DREN. NÚCLEO EMPRESARIAL

## Andamento
RELATÓRIO DE EMENDAS PARLAMENTARES
Atualizado em: 15/05/2025
2022 a 2024
Código | Emenda Parlamentar | Autoria | Forma de Repasse | Valor | Beneficiário | Valor Pago | Prazo de Execução | Objeto
09032022-017363 | 202221700002 | Dagoberto Nogueira | Emenda Pix | 900000 | Municipio de Bataguassu | 900000 | 36 meses | Aquisição de Bens Permanentes
09032022-019516 | 202238030001 | Simone Tebet | Emenda Pix | 500000 | Municipio de Bataguassu | 500000 | 36 meses | Aquisição de Bens Permanentes e Construção de Alojamento de Professores
09032023-038726 | 202341810006 | Nelsinho Trad | Emenda Pix | 3000000 | Municipio de Bataguassu | 3000000 | 48 meses | Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais da Estrada do Sapê
09032024-068978 | 202440860009 | Soraya Tronicke | Emenda Pix | 500000 | Municipio de Bataguassu | 500000 | 36 meses | Construção de Centro Social em Alvenaria do Amor e Vida
Note on I10: R$1.881.388,00

## Plan1
Valor Pago | Percentual Executado | Objeto | Recurso
57809 | #REF! | REPARO EM COBERTURA E CALHAS | PRÓPRIO
0 | #REF! | ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA | PRÓPRIO
0 | #REF! | PAVIMENTAÇÃO JARDIM BONGIOVANI | PRÓPRIO
0 | 0% | UBS IRMÃOS SOLLITO | PAC-SAUDE 10836939000124005
0 | - | CRECHE TIPO 1 - JD. AMÉRICA II | FEDERAL - CONTRATO N° 967780
0 | - | COBERTURA VOVÓ DIVA | PRÓPRIO
0 | 0% | TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON | PRÓPRIO
Note on C5: R$1.881.388,00
Note on C6: Inocência - 960645 REPASSE R$5.414.073,61